## Tabelle1
Datum | Arbeitspaket | Aufwand in h | Person | sinnt1 | torem1 | adams3 | devaj1 | uthag1 | zempa1 | abubm1
|  |  |  | Sinnappah | Torresan | Adams | Devarasa | Uthayathas | Zemp | Abu Bakr
2019-11-07 | Zurück button realisiert | 1 | abubm1
2019-11-10 | UI Implementieren Diary View | 5 | abubm1
2019-11-13 | UI Implementieren Diary View | 3 | abubm1
2019-11-14 | UI Implementieren für Important Notes View | 2 | adams3
2019-11-14 | UI Implementieren Diary View | 2 | abubm1
2019-11-15 | UI Implementieren Infobox Viex | 1 | uthag1
2019-11-16 | StatusView Klasse Grundgerüst erstellen | 0.5 | torem1
2019-11-16 | StatusView Vaadin Details Component programmieren | 2 | torem1
2019-11-16 | UI Implementieren Infobox Viex | 2 | uthag1
2019-11-17 | UI Implementieren addImporatant Person | 3 | uthag1
2019-11-17 | Ausbau der UI um ein zusätzliches Fenster für neue Einträge | 6 | adams3
2019-11-17 | Logische Verknüpfung der UI's | 2 | adams3
2019-11-19 | UI Implementieren addImporatant Person | 5 | uthag1
2029-11-20 | UI Implementieren addImporatant Adress | 5 | uthag1
2019-11-21 | Funktionalität implementieren um Einträge zu erfassen (ohne DB Service) | 5 | adams3
2019-11-21 | Vortrag Task 3 und 4 vorbereiten | 1.5 | torem1
2019-11-22 | Logik implentieren damit der Name im grid erscheint ohne DB verbindung bei addImporatnt Person | 1 | uthag1
2019-11-24 | Funktionalität implementieren anzusehen (ohne DB Service) | 2 | adams3
2019-11-24 | Erste Tests mit DB Service | 1 | adams3
2019-11-25 | GUI für Important Notes und Login | 2 | devaj1
2019-11-25 | UI Implementieren entry Record | 4 | abubm1
2019-11-25 | Logik implentieren damit der Name im grid erscheint ohne DB verbindung bei addImporatnt Person | 3 | uthag1
2019-11-25 | Calendar GUI mit Vaadin Designer erstellen (wurde später verworfen) | 1 | torem1
2019-11-26 | GUI für ToDo List undToDo - Entry erstellen | 2 | devaj1
2019-11-26 | Anpassungen an der Funktionalität | 2 | adams3
2019-11-26 | Logik implentieren damit der Geschlecht im grid erscheint ohne DB verbindung bei addImporatnt Person | 2 | uthag1
2019-12-27 | Logik implementieren, damit Einträge erfasst und in der DB abgespeichert werden | 4 | adams3
2019-11-27 | Eclipse, Vaadin und GIT neu installieren | 2 | torem1
2019-11-28 | Debugging | 2 | adams3
2018-11-28 | GUI implementieren für Kalender | 5 | sinnt1
2019-11-29 | Implementieren model class | 3 | abubm1
2019-11-29 | GUIs verfeinert | 3 | devaj1
2019-11-29 | Logik Implementieren, damit Einträge aus der DB gezogen werden können | 2 | adams3
2019-11-29 | Logik implentieren damit der Geschlecht im grid erscheint ohne DB verbindung bei addImporatnt Person | 4 | uthag1
2019-11-30 | Fehler korrigiert damit es läuft, Designer Files gelöscht | 2 | zempa1
2019-11-30 | Logik implementieren, um geholte Einträge effektiv anzuzeigen in der UI | 4 | adams3
2019-12-01 | TemplateView erstellt | 3 | zempa1
2019-12-01 | Logik implentieren damit alles im grid erscheint ohne DB verbindung bei addImporatnt Person | 5 | uthag1
2019-12-01 | Implementieren Presenter 1 Diary | 3 | abubm1
2019-12-01 | Funtkionalität implementieren um tatsächliche Einträge zu löschen aus der UI | 2 | adams3
2019-12-02 | TemplateView erweitert, Dashboard erstellt | 2 | zempa1
2019-12-02 | Implementieren Presenter 1 Diary | 3 | abubm1
2019-12-04 | Implementieren Presenter 1 Diary | 2 | abubm1
2019-12-04 | Logik implentieren damit der Name im grid erscheint ohne DB verbindung bei addImporatnt Adress | 3 | uthag1
2019-12-04 | Funtkionalität implementieren um tatsächliche Einträge auch aus der DB zu löschen | 1 | adams3
2019-12-05 | Falsch gepushte Files gelöscht | 4 | zempa1
2018-12-05 | Klaender Layoute | 6 | sinnt1
2019-12-05 | GUI von ToDo List verfeinert | 1.5 | devaj1
2018-12-05 | GUI Kalender implementiert | 4 | sinnt1
2018-12-06 | GUI Kalender fertig implementiert | 3 | sinnt1
2018-12-06 | Add und Delete Button implementiert | 3 | sinnt1
2019-12-06 | GUI von LogIn verfeinert und Task Klasse begonnen zu implemtieren | 6 | devaj1
2018-12-07 | Timepicker erstellt | 4 | sinnt1
2019-12-07 | Merges, Usermanagmentview erstellt | 3 | zempa1
2019-12-07 | Logik implentieren damit alle werte im Grid erscheinen bei addImporatant Adress | 5 | uthag1
2019-12-07 | Testen der neuen Funtktionalitäten | 1 | adams3
2019-12-08 | GUI's verfeinert und bereitgestellt | 1.5 | devaj1
2019-12-08 | Debugging | 3 | adams3
2019-12-08 | Logik implementieren damit man die einträge löschen kann bei add Important Person | 2 | uthag1
2019-12-09 | Logik implementieren damit man die einträge löschen kann bei add Important Person | 3 | uthag1
2019-12-09 04:51 | Implementieren Presenter 2 Diary | 4 | abubm1
2019-12-09 | Funktionalitäten erneut testen und anpassen | 4 | adams3
2019-12-10 | Implementieren Presenter 2 Diary | 4 | abubm1
2018-12-10 | Klaender Layout erweitert | 3 | sinnt1
2019-12-10 | Logik implementieren damit man die einträge löschen kann bei add Important Person | 1 | uthag1
2019-12-10 | GUI für Important Notes verfeinert | 1.5 | devaj1
2019-12-11 | Merges, merges, merges | 4 | zempa1
2019-12-11 | Logik implementieren damit man die einträge löschen kann bei add Important Adress | 2 | uthag1
2019-12-12 | Vaadin Drag & Drop in StautusView implementieren | 4 | torem1
2019-12-12 | Implementieren Presenter 2 Diary | 3 | abubm1
2019-12-12 | MVP getestet und bei Usermanagment implementiert | 3 | zempa1
2019-12-12 | Implementation von ToDo-List Klasse | 2 | devaj1
2019-12-12 | Logik implementieren damit man Name in die Datenbank speichern kann bei AddImporent Person | 5 | uthag1
2018-12-13 | Kalender model erstellt | 2 | sinnt1
2019-12-13 | Implementation von ToDo-List Klasse | 5 | devaj1
2019-12-13 | Implementieren Presenter 2 Diary | 2 | abubm1
2018-12-13 | Kalender View bereit gestellt für DB Verbindung | 3 | sinnt1
2019-12-14 | Model und Presenter Klasse Grundgerüst programmieren | 0.5 | torem1
2019-12-14 | Logik implementieren damit man Name in die Datenbank speichern kann bei AddImporent Person | 5 | uthag1
2019-12-15 | Erstellen und löschen bei anderen Klassen implementiert | 4 | zempa1
2018-12-15 | Kalender Model klasse komplet | 3 | sinnt1
2019-12-15 | Implementation von ToDo-List Klasse | 1.5 | devaj1
2019-12-16 | Delete function ergänzt | 2 | abubm1
2019-12-16 | Logik implementieren damit man Name in die Datenbank speichern kann bei AddImporent Person | 4 | uthag1
2019-12-17 | Logik implementieren damit man Name in die Datenbank speichern kann bei AddImporent Person zusammen mit Adrian | 2 | uthag1
2019-12-19 | Todolist refactoring | 1 | zempa1
2019-12-19 | StatusView neu programmieren ohne Drag & Drop | 2.5 | torem1
2019-12-19 | Implementation von ToDo-List Klasse | 1.5 | devaj1
2019-12-19 | StatusView User Inputs hinzufügen | 3 | torem1
2019-12-19 | Status-Items durch den User löschbar machen | 2.5 | torem1
2019-12-20 | Implementation von ToDo-List Klasse | 5 | devaj1
2019-12-20 | Code allgemein strukturiert, kommentiert, variabeln methoden umbenennt | 2 | abubm1
2018-12-20 | Datum, Zeit einträge komplet für DB implementation | 6 | sinnt1
2019-12-20 | Logik implementieren damit man alle Werte in die Datenbank speichern kann bei AddImporent Person | 3 | uthag1
2019-12-21 | StatusViewStyle CSS Style Klasse implementieren | 1 | torem1
2019-12-21 | Logik implementieren damit man alle Werte in die Datenbank speichern kann bei AddImporent Person mit Adrian | 1 | uthag1
2019-12-23 | Funktionalität erweitern um Notifikationen | 1 | adams3
2019-12-23 | Implementation von ToDo-List Klasse | 1 | devaj1
2019-12-23 | Model und Presenter Klasse Funktionalität programmieren | 1 | torem1
2019-12-23 | Funktionalität erweitern um Seite neu zu laden nach löschen eines Eintrages | 1 | adams3
2019-12-23 | StatusView Code kommentieren | 1 | torem1
2019-12-23 | Testen & Debugging der neuen Funktionalitäten | 2 | adams3
2019-12-23 | Todolist refactoring | 1 | zempa1
2019-12-23 | StatusView hinzufügen und löschen durch User mit der DB synchronisieren | 1 | torem1
2018-12-23 | Klaender Klasse bereitgestellt | 9 | sinnt1
2019-12-24 | Implementation von ToDo-List Klasse | 0.5 | devaj1
2019-12-25 | Logik implementieren mit Binder für die verschiedenen Bediningungen bei AddImportant Person | 3 | uthag1
2019-12-26 | Logik implementieren mit Binder für die verschiedenen Bediningungen bei AddImportant Person | 2 | uthag1
2019-12-27 | Merges, merges, Fehler in package-lock korrigiert | 2 | zempa1
2019-12-27 | Logik implementieren mit Binder für die verschiedenen Bediningungen bei AddImportant Adress | 1 | uthag1
2020-01-02 | Code allgemein strukturiert, kommentiert, variabeln methoden umbenennt | 1 | abubm1
2020-01-08 | Merges, Pom.xml korrigiert | 2 | zempa1
2020-01-08 | Klassen nach MVP umgebaut, Dokument zu Namesgebung verfasst | 6 | zempa1
2020-01-09 | Usermanagmentview: Erstellen und löschen funktioniert | 3 | zempa1
2020-01-09 | Klassen nach MVP umgebaut | 6 | zempa1
2020-01-09 | StatusView Code zu Ende kommentieren | 1 | torem1
2020-01-09 | Presenter und Model Klasse kommentieren | 1 | torem1
2020-01-10 | Klassen nach MVP umgebaut, Fehler repariert | 10 | zempa1
2020-01-10 | Variabeln umbenenen & Formatieren | 4 | uthag1
2020-01-10 | Variabeln umbenenen & Formatieren | 4 | sinnt1
2020-01-10 | Variabeln umbenenen & Formatieren | 4 | torem1
2020-01-10 | Variabeln umbenenen & Formatieren | 4 | adams3
2010-01-10 | Code allgemein strukturiert, kommentiert, variabeln methoden umbenennt | 1 | abubm1
2020-01-10 | Variabeln umbenenen & Formatieren | 4 | devaj1
2020-01-10 | Variabeln umbenenen & Formatieren | 4 | zempa1
2020-01-10 | Variabeln umbenenen & Formatieren | 4 | abubm1
2020-01-12 | Klassen Komentieren DB verbindung umschreiben | 4 | uthag1
2020-01-12 | Klassen Komentieren DB verbindung umschreiben | 4 | sinnt1
2020-01-12 | Klassen Komentieren DB verbindung umschreiben | 4 | torem1
2020-01-12 | Klassen Komentieren DB verbindung umschreiben | 4 | adams3
2020-01-12 | Klassen Komentieren DB verbindung umschreiben | 4 | devaj1
2020-01-12 | Klassen Komentieren DB verbindung umschreiben | 4 | zempa1
2020-01-12 | Klassen Komentieren DB verbindung umschreiben | 4 | abubm1
2020-01-12 | Kommentare überprüft | 3 | zempa1
2020-01-15 | Klassen nach MVP umgebaut, Kommentare überprüft/ergänzt | 3 | zempa1
2020-01-16 | Fehler korrigiert, Junit Test eingefügt | 2 | zempa1
| Total | 395.5