## Projektlogbuch_Green
Projektlogbuch Gruppe Green
[6 empty] | Statusbezeichnungen: offen ; in Bearbeitung ; erledigt | Personen:
Task 1 | Initial phase | [6 empty] | ET = Emily Torresan
JD = Jasmitha Devarasa
Nr. | Arbeitspaket | Person | Deathline Datum | Aufwand in Stunden | Status |  |  | SA = Simon Adams
1 | Interviewpartner suchen | ET | 2019-10-25 | 2 | erledigt |  |  | MA = Mootaas Abu Baker
2 | Literaturrechere Krankheitsbild er- mitteln (Behandlung, Diagnostik, Beeinträchtigungen, verschiedene Typen) | SA | 2019-10-28 | 3 | erledigt |  |  | TS = Thevian Sinnappa
3 | Wissenschaftliche Studien suchen und lesen | SA | 2019-10-28 | 3 | erledigt |  |  | ZA = Zemp Adrian
4 | Bereits vorhandene Systeme, Apps, etc. heraussuchen | GU | 2019-10-31 | 3 | erledigt |  |  | GU = Gausegan Uthayathas
5 | Interviewfragen aufstellen | JD, ET | 2019-10-28 | 3 | erledigt
6 | Interview durchführen | JD, ET, GU | 2019-10-29 | 3 | erledigt
7 | Ergebnisse von Paket 1 bis 6 zusammenstellen | TS | 2019-10-29 | 3 | erledigt
8 | Persona erstellen (An- wender) | TS | 2019-10-29 | 2 | erledigt
9 | Anforderungskatalog erstellen | ZA | 2019-10-29 | 2 | erledigt
10 | Mind. 2 Storyboard erstellen | MA | 2019-10-29 | 4 | erledigt
11 | Resultat Storyboard erstellen (inkl. Kurze Beschreibung) | MA | 2019-10-30 | 1 | erledigt
12 | Mind. 3 Cardbased Prototypes erstellen (Verkn. Mit Storyboard) | TS,ZA | 2019-10-30 | 5 | erledigt
13 | Feedback vom Inter- viewpartner einholen | EM | 2019-10-30 | 1 | erledigt
14 | Präsentation der Ergebnisse erstellen | SA, EM | 2019-10-30 | 3 | erledigt
15 | Ausblick Task 2 | Alle | 2019-11-01 | 2 | erledigt
Task 2
Nr. | Arbeitspaket | Person | Deathline Datum | Aufwand in Stunden | Status
16 | UML Domain Model | SA | 2019-11-04 | 5 | erledigt
17 | Zwei UML-Sequenzdiagramme | TS, ZA | 2019-11-06 | 8 | erledigt
18 | Vereinfachen des UML Klassen Models | GU, MA | 2019-11-08 | 3 | erledigt
19 | Alle Dokumente auf Poweroint und OneDrive Hochladen | Alle | 2019-11-11 | 1 | erledigt
20 | Powerpoint fertigstellen | TS, ZA, (JD, ET) | 2019-11-12 | 1 | erledigt
21 | Dokumentation | JD, ET | 2019-11-13 | 2 | erledigt
22 | Präsentation | SA, ET | 2019-11-14 | 10' | erledigt
Task 3
Nr. | Arbeitspaket | Person | Deathline Datum | Aufwand in Stunden | Status
23 | UML component and kalssen diagram (high level) | SA / ZA | 2019-11-18 | 5 | erledigt
24 | UML deployment diagram (detailed) | GU / MA | 2019-11-18 | 3 | erledigt
25 | Documentation | JD / TS | 2019-11-20 | 1 | erledigt
26 | Presentation | ET | 2019-11-20 | 1 | erledigt
27 | IDE installieren | Alle | 2019-11-18 | 30' | erledigt
28 | Zugriff auf Github sicherstellen | Alle | 2019-11-18 | 1 | erledigt
29 | Vadiin installieren | Alle | 2019-11-18 | 2 | erledigt
30 | Projektstruktur einrichten | Einer | 2019-11-18 | 1 | erledigt
Task 4
Nr. | Arbeitspaket | Person | Deathline Datum | Aufwand in Stunden | Status
31 | Scrum Rollen verteilen | Alle | 2019-11-15 | 10' | erledigt
32 | Product backlog | AZ | 2019-11-15 | 2 | erledigt
33 | Sprint backlog | Alle | 2019-11-18 | 2 | erledigt
34 | Sprint 1 Planung | Alle | 2019-11-15 | 2 | erledigt
35 | Documentation | JD | 2019-11-20 | 1 | erledigt
36 | Presentation | ET | 2019-11-20 | 1 | erledigt
Task 5
Nr. | Arbeitspaket | Person | Deathline Datum | Aufwand in Stunden | Status
Task 6
Nr. | Arbeitspaket | Person | Deathline Datum | Aufwand in Stunden | Status
Task 7
Nr. | Arbeitspaket | Person | Deathline Datum | Aufwand in Stunden | Status